El Valle (Toledo), 20 de agosto de 2026

INT-OC-CYS-XXX/26 (Para contestar por favor cite este código)

Señores

CONSORCIO CYS

Atn. Ing. VÍCTOR MANUEL MOLINA V.

Ingeniero Residente – Director del Proyecto

Oficina de Campo

Ref.: 	Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Contrato CW 276532: Construcción de Obras civiles finales para la puesta en operación de las Unidades de Generación 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Asunto:	Supervisión de costos – Proyección de cantidades a ejecutar en el Acta de Modificación Bilateral 9 (AMB9) – Solicitud de adición de recursos al ítem AMB 9-1 – Su comunicación CYS-CW276532-PHI-03775.

Estimados señores:

Mediante la comunicación del asunto, el Contratista atendió las observaciones presentadas por la Interventoría en la comunicación INT-OC-CYS-1998/26 en el siguiente sentido:

- Corrigió el valor proyectado en la comunicación CYS-CW276532-PHI-03750, tal como se muestra en la siguiente Tabla 1:

Tabla 1. Proyección de ítems, cantidades y precios de obra ordinaria y extra a adicionar y actividades de obra extra nueva en AMB9

| ID | Concepto | U.M | P.U.M + AU | Cantidad adicional | Valor adicional + AU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB9-OE21 | Acople mecánico para barra de refuerzo #10 | und | $ 2.032.305 | 500,0 | 1.016.152.500 |
| AMB9-OE22 | Acople mecánico para barra de refuerzo #8 | und | $ 1.886.188 | 400,0 | 754.475.200 |
|  | CONDUCCIONES SUPERIORES |  |  |  |  |
| AMB9-OE24 | Ajuste en el precio de la actividad de cemento para inyecciones con lechada a presión, debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos | kN | $ 41.702 | 170000,0 | 7.089.340.000 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB9-OE27 | Cuadrilla civil conformada por 5 trabajadores para atención de requerimientos y adecuaciones solicitadas por EPM turno día | mes | $ 108.136.267 | 5,0 | 540.681.335 |
|  | CONDUCCIONES SUPERIORES |  |  |  |  |
| CND-TCS-51-18 | Excavación para pozo por medio de metodología raise boring | m³ | $ 3.454.886 | 10500,0 | 36.276.303.000 |
|  | CONDUCCIONES |  |  |  |  |
| AMB9-OE37 | Medición de trayectoria con equipo tipo Giroscopio (Trugyro + Access) Turno día | Mes | $ 95.292.061 | 4,0 | 381.168.244 |
|  | ALMENARAS |  |  |  |  |
| CND-GDSUR-51-67 | Concreto lanzado en excavaciones subterráneas | m³ | $ 2.969.308 | 200,0 | 593.861.600 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| ODC-ALM-72-8 | Tensores tipo "C" | kN-m | $ 2.282 | 200000,0 | 456.400.000 |
|  | CONDUCCIÓN |  |  |  |  |
| CND-AGLU-51-56 | Perforaciones en diámetro HQ utilizando equipo de rotación con broca diamantada | m | $ 530.035 | 500,0 | 265.017.500 |
| AMB5-14 | Demolición parcial controlada de concreto reforzado con equipos de bajo impacto (< 21 J), conservando en buen estado barras de refuerzo existentes | m³ | $ 8.723.645 | 30,0 | 261.709.350 |
| AMB8-01 | Alquiler e instalación de andamio multidireccional | m³-d | $ 8.662 | 20000,0 | 173.240.000 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| MI-PRE-41-54 | Diseño, fabricación, suministro y colocación de mezcla agua-bentonita para estabilización temporal de la excavación | m³ | $ 1.797.151 | 2500,0 | 4.492.877.500 |
| INFR-GEN-0-2 | Conformación de zonas de deposito | m³ | $ 30.203 | 15000,0 | 453.045.000 |
|  | TÚNELES DE DESCARGA |  |  |  |  |
| ODC-TDS-73-24 | Pernos de roca tipo BAL 8 | m | $ 240.187 | 2000,0 | 480.374.000 |
| ODC-TDS-73-26 | Concreto lanzado en excavaciones exteriores 28 MPa | m³ | $ 2.969.308 | 250,0 | 742.327.000 |
|  | DESCARGA INTERMEDIA |  |  |  |  |
| PVOA-DSI-43-34 | Demolición de concretos de resistencias variables | m³ | $ 1.757.247 | 300,0 | 527.174.100 |
|  | GALERÍAS Y POZOS DE COMPUERTAS |  |  |  |  |
| CND-AGLU-51-60 | Cemento para inyecciones con lechada a presión | kN | $ 136.290 | 170000,0 | 23.169.300.000 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| ODC-ALM-72-19 | Concreto de reposición de paredes de 21 MPa | m³ | $ 3.297.532 | 2000,0 | 6.595.064.000 |
| AMB5-22 | Concreto f'c = 35 MPa para bóveda | m³ | $ 6.495.454 | 150,0 | 974.318.100 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| AMB9-OE59 | Uso de Trépano para excavación de roca y concreto después de 700 horas | HM | $ 1.003.068 | 1000,0 | 1.003.068.000 |
|  | CONDUCCIÓN |  |  |  |  |
| AMB8-18 | Ajuste en el precio del concreto por uso de puzolanas (Fortacret o similar) para reemplazar parte del cemento de los concretos para contrarrestar el efecto de la reactividad alcalina de los agregados. (ver numeral 10.1.2.4 Especificaciones técnicas) | kN | $ 140.826 | 7000,0 | 985.782.000 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB5-21 | Concreto f'c = 35 MPa para hastiales | m³ | $ 5.762.074 | 150,0 | 864.311.100 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| MI-PRE-41-57 | Bentonita para lechada y concreto plástico | Ton | $ 4.501.483 | 100,0 | 450.148.300 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB9-OE87(*) | Trasiego de Acero de refuerzo de 420 MPa desde descarga 3 hasta Casa de Máquinas | kN | $ 484.653 | 27159,0 | 13.162.690.827 |
| AMB9-OE88(*) | Armado de Acero de refuerzo de 420 MPa en condiciones especiales en Casa de Máquinas | kN | $ 1.120.095 | 27159,0 | 30.420.660.105 |
| AMB9-OE89(*) | Armado de formaleta en condiciones especiales en casa de máquinas | m³ | $ 2.690.349 | 6037,0 | 16.241.636.913 |
|  | CONDUCCIONES |  |  |  |  |
| AMB9-OE90(*) | Ajuste a la excavación con metodología Raise Boring pozo 6 debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos | m³ | $ 3.916.094 | 4755,0 | 18.621.026.970 |
| AMB9-OE91(*) | Ajuste a la excavación con metodología Raise Boring pozo 5 debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos | m³ | $ 1.710.503 | 4800,0 | 8.210.414.400 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| AMB9-OE92(*) | Ajuste excavación para la pantalla del medidor de infiltraciones de la presa, incluye cargue, retiro y disposición final del material sobrante | m³ | $ 3.243.446 | 3165,0 | 10.265.506.590 |
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | 185.468.073.634 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 134.397.154.807 |
|  | ADMINISTRACIÓN | 33% |  |  | 44.351.061.087 |
|  | UTILIDAD | 5% |  |  | 6.719.857.740 |

Nota: Los ítems con (*) fueron codificados por la Interventoría de acuerdo con el consecutivo actual del AMB9.

Al respecto, interventoría anota que los ítems AMB9-OE87 al AMB9-OE92 de la Tabla 1, corresponden al resultado del proceso de conciliación producto de las diferentes mesas de trabajo conjuntas entre el Contratista, la Interventoría y EPM y que los precios unitarios de estos ítems fueron obtenidos a partir de un valor total, por lo que las cantidades y valores totales serán los máximos a reconocer en caso de ser aprobados por parte de EPM

- En la comunicación del asunto, el Contratista manifestó que, con relación a las actividades de obra adicional, las cantidades indicadas corresponden a las requeridas para la finalización de las obras objeto del contrato y se fundamentan en la información técnica disponible y en las condiciones efectivamente evidenciadas durante su ejecución, y que para para la elaboración de la proyección se consideraron, entre otros, los siguientes elementos:

- Los planos de construcción vigentes y sus respectivas revisiones.

- Las instrucciones y definiciones técnicas emitidas por la Interventoría.

- Las secciones teóricas de excavación y las condiciones geométricas actualmente definidas para los pozos de presión, cuyas cantidades no se encontraban contempladas en el listado de ítems del contrato.

- Los tratamientos de soporte geotécnico requeridos en los diferentes frentes.

- Los consumos registrados y proyectados para las actividades de inyección, asociados a las nuevas campañas de perforación e inyección para el aglutinamiento en las zonas del pozo de humos.

- Las actividades adicionales requeridas para completar las obras y permitir su adecuada funcionalidad.

Anota el Contratista que, respecto a los ítems de obra extra, como alcance a su comunicación CYS-CW276532-PHI-03775, remitirá próximamente el detalle de la justificación técnica y económica de dichos ítems de obra extra.

Al respecto, la Interventoría informa que en el momento de solicitar la orden de ejecución a EPM para las obras adicionales y extras, se debe complementar la justificación técnica de cada ítem de obra ordinaria y obra extra para su estudio y aprobación.

- En la comunicación del asunto, el Contratista presenta la siguiente distribución del valor proyectado para la AMB 9 para las vigencias 2026 y 2027:

Tabla 2. Valor proyectado por adicionar en AMB9 por vigencia 2026 y 2027

| VIGENCIA | VALOR PROYECTADO AMB9 |
| --- | --- |
| 2026 | $ 148.797.735.020 |
| 2027 | $ 36.670.338.614 |
| TOTAL | $ 185.468.073.634 |

Una vez revisada la información del Contratista, y con el propósito de garantizar la continuidad de la obra y la formalización adecuada de las obras adicionales y extras, la Interventoría mediante la comunicación xxx recomendó a EPM gestionar la adición de recursos al ítem AMB9-1 “Provisión de Obras Adicionales y Extras”, conforme al procedimiento establecido en el numeral 6.5.2 del Procedimiento Unificado para la Ejecución y Formalización de Obras Adicionales y Obras Extras indicado en el AMB 9. Lo anterior teniendo en cuenta que de acuerdo con el último balance económico del AMB9, y los valores comprometidos, se cuenta con un saldo disponible de $ 15.148.607.694 (Tabla anexa), el cual resulta insuficiente para atender la ejecución de los ítems relacionados en la Tabla 1, cuyo valor asciende a $185.468.073.634.

La Interventoría, en la siguiente Tabla 3 presentó a EPM el valor de la adición presupuestal requerida, así como el saldo disponible a la fecha en el ítem AMB9-1.

Tabla 3. Resumen de valores con balance para actualizar y restablecer el saldo del ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras"

| ID | Concepto | Valor |
| --- | --- | --- |
| A | Proyección de cantidades faltantes por ejecutar presentada por el Contratista mediante la comunicación CYS-CW276532-PHI-03775 del 18 de agosto de 2026 | 185.468.073.634 |
| B | Saldo disponible en el ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" del AMB 9, según el último balance del 19-08-26 | 15.148.607.694 |
| C = A - B | Valor de la adición presupuestal requerida para el ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" del AMB 9 | 170.319.465.940 |

En concordancia con el valor indicado en la Tabla 2 y teniendo cuenta el saldo disponible a la fecha, del ítem AMB9-1, la Interventoría presentó a EPM en la siguiente Tabla 4, la actualización del valor proyectado por adicionar a este ítem, para las vigencias 2026 y 2027:

Tabla 4. Valor proyectado por adicionar en AMB9 por vigencia 2026 y 2027, teniendo en cuenta el saldo actual del ítem AMB9-1

| VIGENCIA | VALOR PROYECTADO AMB9 |
| --- | --- |
| 2026 | $ 133.649.127.326 |
| 2027 | $ 36.670.338.614 |
| TOTAL | $ 170.319.465.940 |

La interventoría solicitó a EPM revisar la información presentada en la comunicación xxx y adelantar el trámite de adición de recursos al ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" del AMB 9, con el fin de contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para la formalización de las obras adicionales y extras identificadas, para garantizar así la continuidad en la ejecución de las actividades del proyecto.

Una vez EPM de respuesta a la comunicación xxx o en caso de requerir información adicional por parte el Contratista, le será informado oportunamente.

Atentamente,

CONSORCIO

INGETEC - SEDIC

JOSÉ IVÁN BOHÓRQUEZ Q.

Director Técnico de la Interventoría

Copias:	Ing. Stefano Giovanni Di Ubaldo Cencioni. - Director Desarrollo Proyecto Ituango (E) – EPM

Ing. Andrés Marulanda Escobar. - Gerente de Interventoría

adl