El Valle (Toledo), {{dia}} de {{mes}} de {{año}}

{{codigocom}} (Para contestar por favor cite este código)

Señores

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

Atn. Ing. STEFANO GIOVANNI DI UBALDO CENCIONI

Subgerente Desarrollo Proyecto Ituango

Carrera 58 No. 42-125

Medellín

Ref.: 	Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Contrato CT-2011-000008: Interventoría durante la construcción de las obras civiles y montaje de los equipos electromecánicos, pruebas y puesta en operación del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Contrato CW276532: Construcción de Obras civiles finales para la puesta en operación de las Unidades de Generación 5 a 8 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango.

Asunto:	Supervisión de costos – Proyección de cantidades a ejecutar en el Acta de Modificación Bilateral 9 (AMB9) – Solicitud de adición de recursos al ítem AMB 9-1.

Estimados señores:

Mediante la comunicación CYS-CW276532-PHI-03750 del 10 de agosto de 2026, el Contratista presentó una evaluación de las cantidades adicionales que, de acuerdo con su proyección, son requeridas para la ejecución de diferentes actividades asociadas al AMB9. La estimación presentada por el Contratista se fundamenta, entre otros aspectos, en los planos de construcción vigentes, instrucciones de campo remitidas por la Asesoría a través de la Interventoría, proyecciones de secciones teóricas de excavación, tratamientos de soporte geotécnico, consumos de inyecciones y ajustes derivados de las condiciones encontradas en los diferentes frentes de trabajo.

Mediante la comunicación INT-OC-CYS-1998/26 del 15 de agosto de 2026, la Interventoría dio respuesta a la comunicación del Contratista presentando las siguientes observaciones a la misma:

- Verificar aritméticamente el valor presentado por el Contratista en su comunicación.

- Presentar la justificación detallada para el incremento de la obra adicional y para la incorporación de obra extra de todos los ítems relacionados en su comunicación.

- Presentar el valor necesario a adicionar desagregado por cada vigencia 2026 y 2027.

Mediante la comunicación CYS-CW276532-PHI-03775 del 18 de agosto de 2026, el Contratista atendió las observaciones presentadas por la Interventoría en la comunicación INT-OC-CYS-1998/26, en el siguiente sentido:

- Corregir el valor presentado en la comunicación CYS-CW276532-PHI-03750 tal como se muestra en la siguiente tabla 1:

Tabla 1. Proyección de ítems, cantidades y precios de obra ordinaria y extra a adicionar y actividades de obra extra nueva en AMB9

| ID | Concepto | U.M | P.U.M + AU | Cantidad adicional | Valor adicional + AU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB9-OE21 | Acople mecánico para barra de refuerzo #10 | und | $ 2.032.305 | 500,0 | 1.016.152.500 |
| AMB9-OE22 | Acople mecánico para barra de refuerzo #8 | und | $ 1.886.188 | 400,0 | 754.475.200 |
|  | CONDUCCIONES SUPERIORES |  |  |  |  |
| AMB9-OE24 | Ajuste en el precio de la actividad de cemento para inyecciones con lechada a presión, debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos | kN | $ 41.702 | 170000,0 | 7.089.340.000 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB9-OE27 | Cuadrilla civil conformada por 5 trabajadores para atención de requerimientos y adecuaciones solicitadas por EPM turno día | mes | $ 108.136.267 | 5,0 | 540.681.335 |
|  | CONDUCCIONES SUPERIORES |  |  |  |  |
| CND-TCS-51-18 | Excavación para pozo por medio de metodología raise boring | m³ | $ 3.454.886 | 10500,0 | 36.276.303.000 |
|  | CONDUCCIONES |  |  |  |  |
| AMB9-OE37 | Medición de trayectoria con equipo tipo Giroscopio (Trugyro + Access) Turno día | Mes | $ 95.292.061 | 4,0 | 381.168.244 |
|  | ALMENARAS |  |  |  |  |
| CND-GDSUR-51-67 | Concreto lanzado en excavaciones subterráneas | m³ | $ 2.969.308 | 200,0 | 593.861.600 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| ODC-ALM-72-8 | Tensores tipo "C" | kN-m | $ 2.282 | 200000,0 | 456.400.000 |
|  | CONDUCCIÓN |  |  |  |  |
| CND-AGLU-51-56 | Perforaciones en diámetro HQ utilizando equipo de rotación con broca diamantada | m | $ 530.035 | 500,0 | 265.017.500 |
| AMB5-14 | Demolición parcial controlada de concreto reforzado con equipos de bajo impacto (< 21 J), conservando en buen estado barras de refuerzo existentes | m³ | $ 8.723.645 | 30,0 | 261.709.350 |
| AMB8-01 | Alquiler e instalación de andamio multidireccional | m³-d | $ 8.662 | 20000,0 | 173.240.000 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| MI-PRE-41-54 | Diseño, fabricación, suministro y colocación de mezcla agua-bentonita para estabilización temporal de la excavación | m³ | $ 1.797.151 | 2500,0 | 4.492.877.500 |
| INFR-GEN-0-2 | Conformación de zonas de deposito | m³ | $ 30.203 | 15000,0 | 453.045.000 |
|  | TÚNELES DE DESCARGA |  |  |  |  |
| ODC-TDS-73-24 | Pernos de roca tipo BAL 8 | m | $ 240.187 | 2000,0 | 480.374.000 |
| ODC-TDS-73-26 | Concreto lanzado en excavaciones exteriores 28 MPa | m³ | $ 2.969.308 | 250,0 | 742.327.000 |
|  | DESCARGA INTERMEDIA |  |  |  |  |
| PVOA-DSI-43-34 | Demolición de concretos de resistencias variables | m³ | $ 1.757.247 | 300,0 | 527.174.100 |
|  | GALERÍAS Y POZOS DE COMPUERTAS |  |  |  |  |
| CND-AGLU-51-60 | Cemento para inyecciones con lechada a presión | kN | $ 136.290 | 170000,0 | 23.169.300.000 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| ODC-ALM-72-19 | Concreto de reposición de paredes de 21 MPa | m³ | $ 3.297.532 | 2000,0 | 6.595.064.000 |
| AMB5-22 | Concreto f'c = 35 MPa para bóveda | m³ | $ 6.495.454 | 150,0 | 974.318.100 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| AMB9-OE59 | Uso de Trépano para excavación de roca y concreto después de 700 horas | HM | $ 1.003.068 | 1000,0 | 1.003.068.000 |
|  | CONDUCCIÓN |  |  |  |  |
| AMB8-18 | Ajuste en el precio del concreto por uso de puzolanas (Fortacret o similar) para reemplazar parte del cemento de los concretos para contrarrestar el efecto de la reactividad alcalina de los agregados. (ver numeral 10.1.2.4 Especificaciones técnicas) | kN | $ 140.826 | 7000,0 | 985.782.000 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB5-21 | Concreto f'c = 35 MPa para hastiales | m³ | $ 5.762.074 | 150,0 | 864.311.100 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| MI-PRE-41-57 | Bentonita para lechada y concreto plástico | Ton | $ 4.501.483 | 100,0 | 450.148.300 |
|  | CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  |
| AMB9-OE87(*) | Trasiego de Acero de refuerzo de 420 MPa desde descarga 3 hasta Casa de Máquinas | kN | $ 484.653 | 27159,0 | 13.162.690.827 |
| AMB9-OE88(*) | Armado de Acero de refuerzo de 420 MPa en condiciones especiales en Casa de Máquinas | kN | $ 1.120.095 | 27159,0 | 30.420.660.105 |
| AMB9-OE89(*) | Armado de formaleta en condiciones especiales en casa de máquinas | m³ | $ 2.690.349 | 6037,0 | 16.241.636.913 |
|  | CONDUCCIONES |  |  |  |  |
| AMB9-OE90(*) | Ajuste a la excavación con metodología Raise Boring pozo 6 debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos | m³ | $ 3.916.094 | 4755,0 | 18.621.026.970 |
| AMB9-OE91(*) | Ajuste a la excavación con metodología Raise Boring pozo 5 debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos | m³ | $ 1.710.503 | 4800,0 | 8.210.414.400 |
|  | PRESA |  |  |  |  |
| AMB9-OE92(*) | Ajuste excavación para la pantalla del medidor de infiltraciones de la presa, incluye cargue, retiro y disposición final del material sobrante | m³ | $ 3.243.446 | 3165,0 | 10.265.506.590 |
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | 185.468.073.634 |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  | 134.397.154.807 |
|  | ADMINISTRACIÓN | 33% |  |  | 44.351.061.087 |
|  | UTILIDAD | 5% |  |  | 6.719.857.740 |

Nota: Los ítems con (*) fueron codificados por la Interventoría de acuerdo con el consecutivo actual del AMB9.

La Interventoría anota que el valor total estimado por el Contratista está calculado a precios de origen de contrato (julio de 2023) y estará sujeto a la fórmula de reajuste contractual, el factor de reajuste actual (índices de junio de 2026) es de 1,118754, por lo cual el reajuste del costo total de la proyección de la Tabla 1 con ese factor de reajuste ascendería a $ 22.025.075.616.

- El Contratista manifiesta que, con relación a las actividades de obra adicional, las cantidades indicadas corresponden a las requeridas para la finalización de las obras objeto del contrato y se fundamentan en la información técnica disponible y en las condiciones efectivamente evidenciadas durante su ejecución. Además de lo anterior, que para la elaboración de la proyección se consideraron, entre otros, los siguientes elementos:

- Los planos de construcción vigentes y sus respectivas revisiones.

- Las instrucciones y definiciones técnicas emitidas por la Interventoría.

- Las secciones teóricas de excavación y las condiciones geométricas actualmente definidas para los pozos de presión, cuyas cantidades no se encontraban contempladas en el listado de ítems del contrato.

- Los tratamientos de soporte geotécnico requeridos en los diferentes frentes.

- Los consumos registrados y proyectados para las actividades de inyección, asociados a las nuevas campañas de perforación e inyección para el aglutinamiento en las zonas del pozo de humos.

- Las actividades adicionales requeridas para completar las obras y permitir su adecuada funcionalidad.

Anota el Contratista que, respecto a los ítems de obra extra, como alcance a su comunicación CYS-CW276532-PHI-03775, remitirá próximamente el detalle de la justificación técnica y económica de dichos ítems de obra extra.

- En su comunicación CYS-CW276532-PHI-03775, el Contratista presenta la siguiente distribución del valor proyectado para la AMB 9 para las vigencias 2026 y 2027:

Tabla 2. Valor proyectado por adicionar en AMB9 por vigencia 2026 y 2027

| VIGENCIA | VALOR PROYECTADO AMB9 |
| --- | --- |
| 2026 | $ 148.797.735.020 |
| 2027 | $ 36.670.338.614 |
| TOTAL | $ 185.468.073.634 |

Revisada la , la Interventoría considera pertinente trasladar a EPM la solicitud presentada por el Consorcio CYS, incluyendo la relación de actividades, cantidades adicionales y valores estimados presentada por CYS, para su conocimiento, análisis y evaluación, particularmente en lo relacionado con la necesidad de gestionar la adición de recursos al ítem AMB9-1 “Provisión de Obras Adicionales y Extras”, de manera que se cuente con la disponibilidad económica requerida para atender las actividades que resulten procedentes, de conformidad con los mecanismos y procedimientos contractuales aplicables.

Es importante señalar que, mediante la comunicación INT-OC-CYS-1838-26, la Interventoría informó acerca de la orden de ejecución emitida por EPM respecto de las obras adicionales previamente requeridas por el Contratista mediante la comunicación CYS-CW276532-PHI-03662, así como el balance económico actualizado del AMB9, en el cual se estimó un saldo disponible de $11.127.916.906.

De acuerdo con lo anterior, y considerando la magnitud de las actividades y cantidades proyectadas por el Contratista, se evidencia que la disponibilidad económica actualmente estimada para el AMB9 no resulta suficiente para atender la totalidad de los recursos requeridos para la ejecución y posterior formalización de las actividades relacionadas en la comunicación CYS-CW276532-PHI-03750.

Finalmente, se precisa que los valores, cantidades y actividades relacionados en la presente comunicación corresponden a la información presentada por el Consorcio CYS y se trasladan a EPM para su evaluación y definición, sin que su incorporación en este documento implique por parte de la Interventoría la aprobación, reconocimiento o aceptación de las cantidades, precios o valores solicitados, los cuales deberán ser objeto de la revisión y validación correspondiente conforme a las condiciones contractuales y al procedimiento establecido para la formalización de obras adicionales y obras extras.

Agradecemos a EPM su atención y solicitamos evaluar la procedencia de la gestión requerida para la disponibilidad de recursos del AMB9, con el fin de permitir la continuidad de las actividades que sean técnicamente procedentes y contractualmente autorizadas.

El valor total estimado por el Contratista para la ejecución de las cantidades faltantes evaluadas asciende a $183.697.445.934, teniendo en cuenta que el saldo actualmente disponible en el ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" asciende a $11.127.916.906, dicho saldo resulta insuficiente para atender la totalidad de la evaluación de cantidades faltantes presentada por el Contratista. En consecuencia, se hace necesario tramitar ante EPM una adición de recursos al citado ítem, conforme al procedimiento establecido en el numeral 6.5.2 del Procedimiento Unificado para la Ejecución y Formalización de Obras Adicionales y Obras Extras indicado en el AMB 9. En la Tabla 1 se presenta el resumen del balance y del valor de adición presupuestal requerida.

Tabla 1. Resumen de valores con balance para actualizar y restablecer el saldo del ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras"

| ID | Concepto | Valor |
| --- | --- | --- |
| A | Valor de la evaluación de cantidades faltantes por ejecutar presentada por el Contratista mediante la comunicación CYS-CW276532-PHI-03775 del 18 de agosto de 2026 | $183.697.445.934 |
| C | Saldo disponible en el ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" del AMB 9, según comunicación INT-OC-CYS-1838-26 | $11.127.916.906 |
| D = A + B - C | Valor de la adición presupuestal requerida para restablecer el saldo del ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" del AMB 9 | $210.682.610.214 |

En virtud de lo anterior, se solicita a EPM revisar la información aquí presentada y adelantar oportunamente el trámite de adición de recursos al ítem AMB9-1 "Provisión para Obras Adicionales y Extras" del AMB 9, por el valor que se determine procedente, con el fin de contar con la disponibilidad presupuestal necesaria para la formalización de las obras adicionales y extras identificadas, y evitar que se vea afectada la continuidad en la ejecución de las actividades del proyecto.

Atentamente,

CONSORCIO

INGETEC - SEDIC

JOSÉ IVÁN BOHÓRQUEZ Q.

Director Técnico de la Interventoría

Anexo:  	Lo anunciado.

Copia:	Ing. William Giraldo Jiménez. – Gerente Proyecto Ituango – EPM

Ing. Andrés Marulanda Escobar. – Gerente de Interventoría

Ing. Daniel Zamudio – Gestor Técnico - EPM

Ing. Julián Montoya Escobar – Gestor Administrativo – EPM

Ing. Jesús María Arango Restrepo – Gestor Administrativo – EPM

Consecutivo

Archivo técnico del proyecto

adl